## Tabelle1
Day | Date | Task | done?
Dienstag | 2014-07-15 | Grundlagen Kryptographie: Begriffserklärung | x
Mittwoch | 2014-07-16 | Beginn Verschlüsselungsverfahren | x
Donnerstag | 2014-07-17 | DES & Triple DES | x
Freitag | 2014-07-18 | AES | x
Samstag | 2014-07-19 | Blowfish | x
Sonntag | 2014-07-20 | FREI
Montag | 2014-07-21 | ARC4 | x
Dienstag | 2014-07-22 | PBE | x
Mittwoch | 2014-07-23 | RSA
Donnerstag | 2014-07-24 | Beginn Hash-Funktionen
Freitag | 2014-07-25 | MD5
Samstag | 2014-07-26 | SHA1, SHA256, SHA348, SHA512
Sonntag | 2014-07-27 | FREI
Montag | 2014-07-28 | Digitale Signaturen (PKI / X509)
Dienstag | 2014-07-29 | Diffie Hellmann & ElGamal
Mittwoch | 2014-07-30 | Schlüsselgenerierung & SecureRandom
Donnerstag | 2014-07-31 | FREI / Auswärts
Freitag | 2014-08-01 | FREI / Auswärts
Samstag | 2014-08-02 | FREI / Auswärts
Sonntag | 2014-08-03 | FREI / Auswärts
Montag | 2014-08-04 | Programm Validierung
Dienstag | 2014-08-05 | Programm Validierung
Mittwoch | 2014-08-06 | Programm Validierung
Donnerstag | 2014-08-07 | Programm Validierung
Freitag | 2014-08-08 | Programm Validierung
Samstag | 2014-08-09 | Programm Validierung
Sonntag | 2014-08-10 | Frei
Montag | 2014-08-11 | Programmierung
Dienstag | 2014-08-12 | Programmierung
Mittwoch | 2014-08-13 | Programmierung
Donnerstag | 2014-08-14 | Programmierung
Freitag | 2014-08-15 | Programmierung
Samstag | 2014-08-16 | Programmierung
Sonntag | 2014-08-17 | Frei
Montag | 2014-08-18 | Programmierung
Dienstag | 2014-08-19 | Programmierung
Mittwoch | 2014-08-20 | Programmierung
Donnerstag | 2014-08-21 | Programmierung
Freitag | 2014-08-22 | Programmierung
Samstag | 2014-08-23 | Programmierung
Sonntag | 2014-08-24 | Frei
Montag | 2014-08-25 | Programmierung
Dienstag | 2014-08-26 | Programmierung
Mittwoch | 2014-08-27 | Programmierung
Donnerstag | 2014-08-28 | Programmierung
Freitag | 2014-08-29 | Programmierung
Samstag | 2014-08-30 | Programmierung
Sonntag | 2014-08-31 | Frei
Montag | 2014-09-01 | Test
Dienstag | 2014-09-02 | Test
Mittwoch | 2014-09-03 | Test
Donnerstag | 2014-09-04 | Test
Freitag | 2014-09-05 | Test
Samstag | 2014-09-06 | Abschluss
Sonntag | 2014-09-07 | Abschluss
Montag | 2014-09-08 | Abschluss
Dienstag | 2014-09-09 | Abschluss
Mittwoch | 2014-09-10 | ABGABE
ZUSAMMENFASSUNG
Zeitplan | Aufagbe
heute - 30.07. | Grundlagen Thesis
31.07. - 09.08. | Programm Validierung
10.08. - 30.08. | Programmierung
31.08. - 06.09. | Test
06.09. - 09.09. | Projektabschluss
2014-09-10 | Abgabe